UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-ĐHQB 	Quảng Bình, ngày         tháng       năm 2020

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Mục đích tự đánh giá

Nhằm thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng Chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Quảng Bình (ĐHQB) và chuẩn bị cho việc đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT.

2. Phạm vi tự đánh giá

Đánh giá hoạt động của việc thực hiện các Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Quảng Bình theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 trong một chu kỳ kiểm định chất lượng.

3. Công cụ tự đánh giá

Công cụ tự đánh giá là bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT;

Các Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

- Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học;

- Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc hướng dẫn tự đánh giá CTĐT;

- Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Cục trưởng Cục  Quản lý chất lượng về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD .

4. Thành phần Hội đồng và các nhóm chuyên trách tự đánh giá

Thực hiện theo Quyết định số 939/QĐ-ĐHQB ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

5. Kế hoạch huy động các nguồn lực

| TT | Tiêu chuẩn | Các hoạt động | Các loại nguồn lực cần được huy động/cung cấp | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1;2;3 | - Rà soát, thu thập và hoàn chỉnh các minh chứng theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn 1, 2 và 3; - Nhóm công tác chuyên trách (nhóm 1) viết các báo cáo của từng tiêu chí (thu thập thông tin bổ sung nếu cần thiết); - Trưởng nhóm chuyên trách (nhóm 1) tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn 1, 2, 3. | - Thành viên nhóm 1; - Cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên Khoa KT-CNTT, đơn vị tuyển dụng; - Giảng viên các Khoa có liên quan đến CTĐT ngành CNTT; - Thành viên quản lý website của Khoa, Trường; - Các đơn vị phối hợp cung cấp minh chứng: Phòng Đào tạo, Phòng ĐBCLGD, Phòng Công tác sinh viên,... | 13/7/2020- 31/10/2020 |  |
| 2 | 4;5 | - Rà soát, thu thập và hoàn chỉnh các minh chứng theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn 4, 5; - Nhóm công tác chuyên trách (nhóm 2) viết các báo cáo của từng tiêu chí (thu thập thông tin bổ sung nếu cần thiết); - Trưởng nhóm chuyên trách (nhóm 2) tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn 4, 5. | - Thành viên nhóm 2; - Cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên Khoa KT-CNTT, đơn vị tuyển dụng; - Giảng viên các Khoa có liên quan đến CTĐT ngành CNTT; - Thành viên quản lý website của Khoa KT-CNTT, Trường Đại học Quảng Bình; - Các đơn vị phối hợp cung cấp minh chứng: Phòng Đào tạo, Phòng ĐBCLGD, Phòng Công tác sinh viên,... | 13/7/2020- 31/10/2020 |  |
| 3 | 6;7 | - Rà soát, thu thập và hoàn chỉnh các minh chứng theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn 6, 7; - Nhóm công tác chuyên trách (nhóm 3) viết các báo cáo của từng tiêu chí (thu thập thông tin bổ sung nếu cần thiết); - Trưởng nhóm chuyên trách (nhóm 3) tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn 6, 7. | - Thành viên nhóm 3; - Đơn vị phối hợp cung cấp minh chứng: Phòng Tổ chức-HC; Phòng Kế hoạch- Tài chính; Phòng QLKH&HTQT... | 13/7/2020- 31/10/2020 |  |
| 4 | 8;9 | - Rà soát, thu thập và hoàn chỉnh các minh chứng theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn 8, 9; - Nhóm công tác chuyên trách (nhóm 4) viết các báo cáo của từng tiêu chí (thu thập thông tin bổ sung nếu cần thiết); - Trưởng nhóm chuyên trách (nhóm 4) tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn 8, 9. | - Thành viên nhóm 4; - Cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên Khoa KT-CNTT, đơn vị tuyển dụng; - Đơn vị phối hợp: Phòng Quản trị, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng ĐBCLGD, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Trung tâm HTSV và KN... | 13/7/2020- 31/10/2020 |  |
| 5 | 10;11 | - Rà soát, thu thập và hoàn chỉnh các minh chứng theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn 10, 11; - Nhóm công tác chuyên trách (nhóm 5) viết các báo cáo của từng tiêu chí (thu thập thông tin bổ sung nếu cần thiết); - Trưởng nhóm chuyên trách (nhóm 5) tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn 10, 11. | - Thành viên nhóm 5; - Giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng; - Các đơn vị phối hợp cung cấp minh chứng: Phòng Đào tạo, Phòng ĐBCLGD, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm HTSV và KN... | 13/7/2020- 31/10/2020 |  |

6. Kế hoạch thu thập thông tin từ nguồn ngoài cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện chương trình đào tạo

Các nhóm xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài, nguồn cung cấp, thời gian cần thu thập, kinh phí (nếu có).

7. Kế hoạch thuê chuyên gia ngoài

Các nhóm xác định những lĩnh vực cần thuê chuyên gia, mục đích thuê chuyên gia, vai trò của chuyên gia, số lượng chuyên gia để đề xuất với Hiệu trưởng bằng văn bản.

8. Thời gian biểu

Thời gian thực hiện tự đánh giá CTĐT được thực hiện theo lịch trình sau:

| Thời gian | Các hoạt động |
| --- | --- |
| Tháng 6/2020 | 1. Thành lập các Hội đồng tự đánh giá CTĐT; Ban Thư ký; Các nhóm chuyên trách phục vụ tự đánh giá CTĐT. 2. Trên cơ sở kế hoạch chung của Nhà trường đã ban hành, khoa KT-CNTT, bộ môn CNTT xây dựng kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành CNTT trình Hiệu trưởng phê duyệt. |
| Tháng 7/2020 | - Họp các Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành CNTT năm 2020: Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký, thành viên các Nhóm chuyên trách. - Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng. - Mô tả thông tin và minh chứng thu được; Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được. - Phân tích, lý giải nội hàm của các minh chứng để xem xét sự phù hợp của minh chứng với các yêu cầu trong từng tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của từng CTĐT. |
| Tháng 8-10/2020 | - Các nhóm công tác chuyên trách viết các báo cáo từng tiêu chí, tiêu chuẩn (thu thập thông tin bổ sung nếu cần thiết) - Trưởng các nhóm chuyên trách tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn (thu thập thông tin bổ sung nếu cần thiết) |
| Tháng 11/2020 | Hội đồng tự đánh giá CTĐT: - Xem xét các báo cáo của từng tiêu chí, tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách dự thảo; - Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá; - Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được; - Xác định các thông tin cần thu thập bổ sung; - Thư ký Hội đồng tập hợp các báo cáo tiêu chuẩn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá CTĐT; - Gửi dự thảo báo cáo tự đánh giá của CTĐT về phòng ĐBCLGD và kiến nghị, đề xuất (nếu có). |
| Tháng 12/2020 | - Hội đồng tự đánh giá CTĐT hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá; Thông tin, minh chứng kèm theo và Công bố bản báo cáo tự đánh giá trong nội bộ Nhà trường và đơn vị thực hiện CTĐT. - Các bộ môn, phòng ban, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học,…. đóng góp ý kiến phản biện về báo cáo tự đánh giá. - Hội đồng tự đánh giá CTĐT, Ban Thư ký, Nhóm chuyên trách họp để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá sau khi có ý kiến phản biện; - Hội đồng tự đánh giá CTĐT thông qua báo cáo tự đánh giá lần cuối và nộp báo cáo cho Phòng ĐBCLGD trình lãnh đạo trường. - Trường ĐHQB gửi báo cáo tự đánh giá và công văn cho UBND Tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. |

Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện công tác Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2020. Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin trình Hiệu trưởng phê duyệt đúng thời gian quy định để triển khai.

| Nơi nhận: - Ban chỉ đạo công tác TĐG CTĐT; - Các đơn vị; - Lưu: VT, ĐBCLGD. | HIỆU TRƯỞNG PGS. TS Hoàng Dương Hùng |
| --- | --- |